## Sprint 1
Prénom | Nom | Partie du projet | Tache fonctionelle | Description | Charge de travail (en J/H) | TOTAL
Alexis | Beaudoin | Idéation | Réaliser un moodboard de design / d'idée pour l'application | • Trouver différentes idées de design ou d'organisation pour notre projet • Comparer les différents points positifs et négatifs des applications concurrentes • Préparer un design system (couleurs, typo, composants) | 0.5 | 1
Hugo | Le Lann | Idéation | Réaliser un moodboard de design / d'idée pour l'application | • Trouver différentes idées de design ou d'organisation pour notre projet • Comparer les différents points positifs et négatifs des applications concurrentes • Préparer un design system (couleurs, typo, composants) | 0.5
Hugo | Le Lann | Mock-up | Montée en compétence sur Figma | • Apprendre les bases du design et de l'outil Figma | 1 | 8
Alexis | Beaudoin | Mock-up | Réaliser une mock-up de la home view de l'application | • La home view doit afficher les différents personnages créé par les joueurs et joueuses • Les personnages doivent présenter les informations principales de ces derniers (Nom, race, classe, niveau, etc.) | 1
Hugo | Le Lann | Mock-up | Réaliser une mock-up de la home view de l'application | • La home view doit afficher les différents personnages créé par les joueurs et joueuses • Les personnages doivent présenter les informations principales de ces derniers (Nom, race, classe, niveau, etc.) | 1
Hugo | Le Lann | Mock-up | Réaliser une mock-up de la présentation d'une fiche de personnage | • La fiche personnage doit contenir les différents éléments composant une fiche personne D&D (Identité, apparence, sorts, sac, etc.) • La fiche personnage doit contenir une image du personnage • L'écran doit présenter un moyen de modifier la fiche du dit personnage | 2
Alexis | Beaudoin | Mock-up | Réaliser une mock-up de la modification d'une fiche de personnage | • Tout les champs du personnage peuvent être modifié par les joueurs et joueuses | 1
Alexis | Beaudoin | Mock-up | Réaliser une mock-up de la création d'une fiche de personnage | • La fiche personnage doit contenir les différents éléments composant une fiche personne D&D (Identité, apparence, sorts, sac, etc.) • La création d'une fiche personnage commence par un nom, une race puis une classe et s'inspire des régles officielles • La fiche personnage doit contenir une image du personnage | 2
Alexis | Beaudoin | Application mobile | Montée en compétence sur Dart | • Apprendre les bases du langage Dart (Mot clé, types, coding style, etc.) | 2 | 17.5
Hugo | Le Lann | Application mobile | Montée en compétence sur Dart | • Apprendre les bases du langage Dart (Mot clé, types, coding style, etc.) | 2
Alexis | Beaudoin | Application mobile | Montée en compétence sur Flutter | • Apprendre les bases du framework Flutter (States, widgets, architecture, etc.) | 2
Hugo | Le Lann | Application mobile | Montée en compétence sur Flutter | • Apprendre les bases du framework Flutter (States, widgets, architecture, etc.) | 2
Alexis | Beaudoin | Application mobile | Implémentation de la view d'acceuil (backend & frontend) | • Implémenter la page designé sous Figma | 1
Hugo | Le Lann | Application mobile | Implémentation de la view d'acceuil (backend & frontend) | • Implémenter la page designé sous Figma | 1
Hugo | Le Lann | Application mobile | Implémentation de la view de visualisation d'une fiche personnage (backend & frontend) | • Implémenter la page designé sous Figma | 1.5
Alexis | Beaudoin | Application mobile | Implémentation de la view de modification d'une fiche personnage (backend & frontend) | • Implémenter la page designé sous Figma | 2
Hugo | Le Lann | Application mobile | Implementation de la view de creátion d'une fiche personnage (backend) | • Implémenter les différentes relations existantes sous | 2
Alexis | Beaudoin | Application mobile | Implémentation de la view de création d'une fiche personnage (frontend) | • Implémenter la page designé sous Figma | 2
TOTAL |  | 3 | 13 |  | 26.5